## Arkusz1
Faza Projektu | Zadanie | Osoby odpowiedzialne | Data Początku | Data Końca | Status | Listopad |  |  |  | Grudzień |  |  |  | Styczeń |  |  |  |  | Luty |  |  |  | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Czerwiec
[6 empty] | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 5 tydzień | 6 tydzień | 7 tydzień | 8 tydzień | 9 tydzień | 10 tydzień | 11 tydzień | 12 tydzień | 13 tydzień | 14 tydzień | 15 tydzień | 16 tydzień | 17 tydzień | 18 tydzień | 19 tydzień | 20 tydzień | 21 tydzień | 22 tydzień | 23 tydzień | 24 tydzień | 25 tydzień | 26 tydzień | 27 tydzień | 28 tydzień | 29 tydzień | 30 tydzień | 31 tydzień
[6 empty] | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05
Przygotowanie | Analiza wymagań projektowych | Natalia, Marta, Sławek | 2022-11-07 | 2022-11-20 | Wykonane
| Planowanie projektu, sposobu realizacji. | Natalia, Marta, Sławek | 2022-11-21 | 2022-12-11 | Wykonane
| Przygotowanie środowiska pracy | Natalia, Marta, Sławek | 2022-12-12 | 2023-01-02 | Wykonane
| Zdobywanie wiedzy na temat potencjalnych metod i narzędzi. | Natalia, Marta, Sławek | 2022-12-27 | 2023-01-22 | Wykonane
Implementacja programu | Implementacja detekcji tablic rejestracyjnych | Sławek | 2023-01-23 | 2023-02-12 | Wykonane
| Implementacja odczytu znaków | Marta | 2023-02-06 | 2023-03-05 | Wykonane
| Testowanie modułów | Natalia | 2023-03-06 | 2023-04-09 | Wykonane
| Implementacja interfejsu użytkownika | Natalia | 2023-03-03 | 2023-04-30 | Wykonane
| Integracja modułów | Natalia, Marta, Sławek | 2023-04-18 | 2023-05-07 | Wykonane
Finalizacja projektu | Testy całego systemu | Natalia, Marta, Sławek | 2023-05-08 | 2023-05-27 | Wykonane
| Optymalizacja i debugowanie | Natalia, Marta, Sławek | 2023-05-08 | 2023-05-31 | Wykonane
| Dokumentacja | Marta | 2023-05-14 | 2023-06-01 | Wykonane
| Ostateczne testy i poprawki | Natalia, Marta, Sławek | 2023-05-28 | 2023-06-03 | Wykonane
| Dostarczenie projektu | Natalia, Marta, Sławek | 2023-06-02 | 2023-06-06 | Wykonane